## Sheet1
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Prede | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
[6 empty] | 7(일) | 14 | 21 | 28 | 5(일) | 12 | 19 | 26 | 2(일) | 9 | 16 | 23 | 30 | 7(일) | 14
1 | 프로젝트 선정 및 자료조사 | 6 days | Thu 9/10 | Tue 9/15
2 | System request | 1 weeks | Wed 9/16 | Tue 9/22 | 1
3 | Feasibility study | 1 weeks | Wed 9/16 | Tue 9/22 | 1
4 | Work plan | 4 days | Wed 9/23 | Sat 9/26 | 2, 3
5 | Use case diagram | 5 days | Sun 9/27 | Thu 10/1 | 4
6 | Design | 8 days | Fri 10/2 | Thu 10/8 | 5
7 | 클라우드 서버 구축 | 3 weeks | Fri 10/9 | Thu 10/29 | 6
8 | 데이터베이스(회원 정보 및 상품 목록) 구축 | 3 weeks | Fri 10/9 | Thu 10/29 | 6
9 | Eco Flex 소비자용 어플 기능 구현 및 개발 | 2 weeks | Fri 10/30 | Thu 11/12 | 7,8
10 | Eco Flex 판매자용 어플 기능 구현 및 개발 | 10 days | Fri 11/13 | Sun 11/22 | 9
11 | 개인정보 보안 및 결제 기능 구축 | 1 weeks | Mon 11/23 | Sun 11/29 | 10
12 | 배달 환경 및 공장 시스템 구축 | 4 weeks | Fri 10/30 | Mon 11/30 | 6
13 | Testing 및 feedback | 6 weeks | Fri 10/30 | Thu 12/10